Paide linna, paide valla, Väätsa valla, Roosna-Alliku valla, Koigi valla, Imavere valla ja Kareda valla ühinemiskõneluste koosolek

PROTOKOLL								21. märts 2016 nr 2

Paide raehoone

Algas kell 13.00, lõppes 15.00.

Juhatas konsultatsiooni- ja koolituskeskus OÜ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv.

Osalejad: ühinemisettepanekuga nõustunud kohalike omavalitsuste esindajad, ühinemisseisukohtade kujundamiseks ja ühinemisläbirääkimiste pidamiseks moodustatud teemarühmade liikmed ja valdkondlike töörühmade juhid (Vt registreerimisleht).

Ühehäälselt kinnitati päevakord:

1. Ülevaade teemarühmade tööst.

2. Ühinemisläbirääkimiste ajakava.

3. Edasine töö organisatsiooniline korraldus.

Päevakorrapunkt 1

Väätsa vallavanem L. Läänemets tõstatas küsimuse ühinemise eesmärkide püstitamise kohta. Kuhu soovitakse töörühmade aruteludega jõuda? Kas on vajalik kõikide töörühmade töö või anda koondandmete kokkupanemine ühele komisjonile ülesandeks? Ettepanek, et arutame eesmärke üheskoos, mitte teemarühmades. Minu jaoks on tähtis kuhu ma peaksin oma töörühma juhtima, mida saavutada?

R. Noorkõiv pidas oluliseks eesmärkide seadmist, kujundada visioon uuest ühinenud omavalitsusüksusest 10-20 aasta persektiivis. Teemarühmade esimene ülesanne on analüüsida olukorda ja anda sellele hinnang- tuvastada lahendamis vajavad probleemid ja väljakutsed, mida uues omavalitsusüksuses teemavaldkondades lahendada.

Imavere vallavanem J. Ellram märkis, et täna on inimeste vajadus pigem järjestuses: töö, elukoht, teenused. Vajadused erinevad. On teemasid, mida valdkondlikes komisjonides ei   arutata. Tõi välja elanike vananemise probleemi, ettevõtlusega seotud küsimused. Võime püstitada eesmärgid, et peatada elanike arvu vähenemine, luua uusi töökohti.

L. Läänemets (Väätsa vald) tõi välja probleemina tööjõu vajaduse. Kuidas kogukonda ette valmistada tööturu  muutustega.

R. Noorkõiv tõstatas küsimuse, kas Järvamaa arengustrateegiat ja Järvamaa arengulepet ei saa kasutada tõstatunud eesmärkide püstitamise lahendamisel. Samuti on veel olemas Leader strateegia. On loogiline, et ühinemispiirkonna spetsiifilised teemad peaksid ka nendes dokumentides olema kajastatud.

K. Klein (Kareda vald) tõi olulisena välja teemarühmade töös lähtuda eesmärkide püstitamisel tuleviku nägemusest – mõelda pikas perspektiivis.

S. Pihelgas (Paide linn) märkis, et elukvaliteet ei tohi ühinemisel langeda – see on peaeesmärk ja valdkondlikest töörühmadest tulevad täpsemad eesmärgid.

J. Nau (Kareda vald) tõstis esile tulude suurendamise vajaduse.

A. Hiiemaa (Paide linn) märkis, et arvestama peab omavalitsuste investeerimisvajadust lähiaja eesmärkide seadmisel.

P. Saldre (Paide linn) tõstatas omavalitsuste rahastamise teema.

R. Noorkõiv viitas analüüsidele, mis aitavad arutatavat teemat paremini avada (näiteks Läänemaa võrdlevad eelarveanalüüsid, varasemalt ühinenud omavalitsustes läbi viidud uuringud (Viljandi vald jt), ühinemise lõpusirgel olev Lääne-Harju vald.

Toimus ühisarutelu. Tõdeti, et EASile saadetud koordinaatori taotlusele pole siiani vastust. Samas, sellise inimese olemasolu vajadus on ilmne.

Otsustati: Võtta järgmisel kohtumisel päevakorda uue ühinenud omavalitsuse tulevikupilt. Püstitada 5-7 eesmärki ühinemispiirkonna tarvis. Kodutööna iga teemarühm esitab oma valdkonnaspetsiifilised eesmärgid ja ettepanekud ühinemise üldeesmärkide seadmiseks.

Päevakorrapunkt 2

R. Noorkõiv andis sõna töörühmade juhtidele.

JUHTIMISSTRUKTUUR JA HALLATAVAD ASUTUSED – Kareda vald

Töörühma juht Kulno Klein andis ülevaate koosolekul arutatust (slaidid lisatud).

K. Klein märkis, et kõige olulisem töörühma jaoks on saada ülevaade sellest, milliseid ülesandeid täpselt keegi täidab omavalitsustes. Täpsustasime hallatavad asutused.

Koostatud tööülesanne.

25. märtsiks kaardistada omavalitsuste töötajate tööülesanded – reaalne seis.

Komisjoni juht annab teada järgmise koosoleku toimumise aja.

Edasine töö: kaardistada milline on vajalik töökohtade arv uues loodavas omavalitsuses, juurde töötajate funktsioonid ja rahaline vajadus.

FINANTSVÕIMEKUS – Paide linn

Töörühma juht S. Pihelgas andis ülevaate koosolekul arutatust (protokoll lisatud).

S. Pihelgas tõi välja probleemina eelarvete võrdlemise juures andmete erinevuse - hetkel pole võrreldavad, sellest tulenevalt vaja edasiste analüüsimiste jaoks andmed võrreldavaks teha.

S. Pihelgas teatas, et töörühm otsustas esmalt tegeleda hetkeolukorra kaardistamisega ja hiljem, kui saadetakse andmed teistelt teemarühmadelt, töötatakse andmetega prognoosi tegemiseks.

S. Pihelgas teatas, et Paide linn koostab tabeli ja saadab selle kõigile omavalitsustele täitmiseks ning peale andmete koondamist toimub uus koosolek.

R. Noorkõiv tegi ettepaneku kasutada rahandusministeeriumi andmebaasi ja tutvuda tabelipõhja koostamisel teiste töörühmade juba koostatud tabelid ja kogutud andmed. Küsida omavalitsustelt edasiseks prognoosiks vajaminevad andmed.

Koostatud tööülesanne.

Kõik töörühmad, kellel on tabelid koostatud, saadavad need Paide linna finantsnõuniku Kaja Kördi meiliaadressile kaja.kort@paide.ee 24. märtsiks. Finantsvõimekuse töörühm koostab selle alusel tabelipõhja rahandusnäitajate kogumiseks ja saadab omavalitsustele täitmiseks.

Täidetud tabelid esitada finantsvõimekuse töörühmale 10. aprilliks. Järgmine töörühma kohtumine aprilli lõpus – toimumise aeg täpsustatakse.

R. Noorkõiv tegi ettepaneku selgitada ka IT tarkvaraga seotud teemad - erinevad arvutiprogrammid, elektrooniliste andmete arhiveerimine jms. Tegemist on väga kuluka valdkonnaga ning uues omavalitsuses on vaja IT- alaseid lahendusi.

SOTSIAALIA –  Roosna-Alliku vald

Töörühma juht Anni Alev andis ülevaate töörühma koosolekul arutatust.

A. Alev märkis, et omavalitsustel väga suured erinevused toetuste osas, nimetused sotsiaalvaldkonna ametnikel väga erinevad.

Töörühm otsustas koostada tabeli töötajate töökoormuste väljatoomiseks ja ametiülesannete kaardistamiseks. Toimun teenuste ja toetuste kaardistamine. Eraldi koondatakse andmed hoolekandeasutuste kohta – asutuste kaupa.

R. Noorkõiv tegi ettepaneku kasutada töös sotsiaalteenuste maakondliku arendamise projekti, mida Järvamaa Arenduskeskus Sotsiaalministeeriumi tellimusel täidab.

Arutusel oli teema KOV selliste sotsiaalteenuste osas, mis on riigi poolt määratud aga puudub vastava kompetentsiga spetsialist. Edaspidiseks arutamiseks plaaniti jätta transpordi teenuse osutamise küsimused ja muutused valdkonnas 4-5 aasta pärast.

Kaardistada sihtrühmade lõikes kasvavate/kahanevate vajaduste alusel sotsiaalvaldkond.

Koostatud tööülesanne.

Töörühm koostab koostöös teiste teemarühmadega tabeli, määrab täitmise aja, teatab uue kokkusaamise info.

KOMMUNAALMAJANDUS – Paide vald

Töörühma juht Veljo Tammik andis ülevaate koosolekul arutatust (protokoll lisatud).

Käsitletud teemad: soojamajandus, ühisveevärk – ja kanalisatsioon, jäätmekäitlus, haljastus- ja heakord, teede hooldus, tänavavalgustus, hulkuvad koerad-kassid, elektrivarustus, soojamajandus, munitsipaalhoonete haldamine, kalmistud, elamumajandus.

Koostatud tööülesanne.

Töörühm koostab tabeli ja saadab teistele omavalitsustele hiljemalt 24.03.2016.

Täidetud tabelid esitada 8. aprilliks. Paide vald koostab koondtabeli ja edastab hiljemalt 12. aprilliks töögrupi liigmetele.

Järgmine koosolek 14. aprillil kell 9.30 Paide valla ruumides Pärnu 3.

R. Noorkõiv: kas analüüsite ka KOV üldplaneeringuid? Selgitada tööstusalad jms, mis on avaliku huvi objekt.

V. Tammik: selle töö tegemiseks väga oluline teada, millised omavalitsused ühinevad.

KOGUKONNA KAASAMINE JA TEGEVUSTE RAHASTAMISE MUDEL – KÜLAVANEMAD JA KÜLALISED – Koigi vald

Töörühma juhi Margo Hussari poolt läbi viidud koosoleku kohta andis infot Kaie Altmets (protokoll lisatud).

Käsitletud teemad: kultuur ja kogukond, külavanemad, sport, noorsootöö.

Tähtsad küsimused töörühma jaoks: seltside kasutuses olevad hooned (haldamisküsimused/ rahastamine/töötajate koormused) - kultuuri- ja rahvamajad, külamajad, noortekeskused, noortemajad, raamatukogud, spordirajatised, spordiklubide tegevus. Asutuse asukohad. Külavanemad: nende arv, töö kompenseerimine, MTÜde rahastamine jms.

Loodud ühine meililist: kogukonnad@koigi.ee.

Koostatud tööülesanne.

28. märtsiks esitada tabelid.

Järgmine kohtumine 30. märtsil kell 10.00 Koigi vallavolikogu tööruumis.

Andmed lõplikult koondada 10. aprilliks.

HARIDUS – Väätsa vald

Töörühma juht L. Läänemets andis ülevaate komisjonis arutatust.

L. Läänemets teatas, et esmane  töörühma ülesanne oli jõuda selgusele mis andmeid koguda.

Hetkel töörühm tegeleb koolide, lasteaedade, huvihariduse ja täiskasvanutehariduse teemadega. Koostatakse õpilaste arvu prognoos. Analüüsime haridusasutuste võrk, juhtimine, palgad, õpetajate vajadus, kui jõuab, siis ka õppekavad.

R. Noorkõiv tegi ettepaneku lisada arutellu kutseharidus.

Koostatud tööülesanne:

Töö andmetega. Teemad – koolivõrk, õpetajad, hooned. Järgmine kohtumine 4. aprillil.

Otsustati:

1. Töörühmadel töötada andmete koondamisel ja analüüsil selliselt, et tulemusena oleks võimalik anda konkreetne sisend ühinemislepingusse. Samuti arutada läbi, mis teemarühmade materjalidest läheb ühinemislepingu seletuskirja – teksti koostamine.

2. Järgmisel kohtumisel kanda ette töörühmades läbi viidud analüüsi tulemused, nende käigus tõstatunud kitsaskohad – ettepanekud lahendusteks. Samuti väljakutsed, mis teemavaldkondadest tulevad uue ühisomavalitsuse tarvis - nende teemade kaardistused ja võimalikud lahendused.

3. Teemarühmade töö tabelid saata Paide linnale. Samuti vajadusel teemarühmade poolt tõstatatud küsimused teistele töörühmadele, millele neilt oodatakse vastuseid.

4. Moodustada teemarühmade dokumendivahetuseks üldlist. Samuti võimalus materjalide üleslaadimiseks. Lahendab Paide linn kui ühinemiskõneluste koordinaator.

5. Iga teemarühm seab ühinemispiirkonna üldeesmärgid uue omavalitsuse visiooni tarvis, samuti sõnastab omapoolsed valdkonnnaspetsiifilised eesmärgid.

Päevakorrapunkt 3

ÜHINEMISPROTSESSI TEGEVUS- JA AJAKAVA

| Tegevus | Aeg |
| --- | --- |
| LÄBIRÄÄKIMISTE TEGEVUSED JA AJAKAVA |  |
| Juhtkomisjoni ja valdkondlike töörühmade moodustamine ja nende tegevuse põhimõtted | Märts 2016 Tehtud, töörühmad on tööga alustanud |
| Koordinaatori otsus EAS-st. Koordinaatori valik | Märts - aprill 2016 |
| Omavalitsuste lähtepositsioonide määratlemine läbirääkimisteks (võimalused, ohud, tingimused). Lähteülesande määratlemine valdkondlikes teemarühmades, juhtrühma arutelu läbiviimine. Ühinemise üldeesmärgid ja valdkonnaspetsiifiliste eesmärkide seadmine | Märts 2016 |
| Meedia ja teavitamise kava ja selle elluviimise plaan | Aprill 2016 |
| Vajaliku info koondamine valdkondlike töörühmade töö/otsuste jaoks. Võrdleva info kirjalik analüüs, valdade lähtepositsioonide ülevaade. Ühinemise üldeesmärgid ja valdkonnaspetsiifilised eesmärgid. Täiendavate analüüsivajaduste määratlemine, ettepanekud ühinemislepingusse ja seletuskirja. Ühisseminar. | 18. aprill 2016 |
| Juhtkomisjoni töö (ühinemise eesmärgid, õiguaktide kehtivus, teenuste osutamine ja nõuded, teenuste ja toetuste taseme ühtlustamine, uue KOVi struktuur, ametnikega seonduv, nimi, kehtivus, investeeringud jms) ja otsused. Lepingu teksti projekti osade ettevalmistamine. Eeldatavalt 4-5 nõupidamist | Aprill - juuni 2016 Lõpetada 17.06.2016 |
| Valdkondlike töörühmade kohtumised ja valdkondlike arenduste/ kokkulepete sisendid. Valdkonna komisjonide poolt valdkonna lepingu projekti osa ettevalmistamine.Ca 3-4 nõupidamist | Aprill - juuni 2016 Lõpetada 17.06.2016 |
| Lepingu projekti koostamine ja selle osade arutamine komisjonides (paralleelselt eelmiste kahega) | Aprill – juuni 2016 Lõpetada 17.06.2016 |
| Reformi raamseaduse vastuvõtmine Riigikogu poolt Reformi raamseaduse jõustumine | Eeldatavalt 01.07.2016 |
| Lepingu lõpliku teksti koostamine ja aktsepteerimine juhtrühma poolt | 22. august 2016 |
| Ühinemislepingu projekti tutvustamine volikogudes, parandusettepanekute tegemine juhtrühmale | August-september 2016 |
| Juhtrühm aktsepteerib parandusettepanekud koos seletustega (nii aktsepti kui paranduse mitteotstarbekuse korral) | September 2016 |
| Volikogude otsus saata leping avalikustamisele ja seletuskirja koostamine | 30.09.2016 |
| Seaduseelnõus sätestatud tähtaeg, millal KOV peab olema asunud läbirääkimistesse | 01.10.2016 |
| Ühinemislepingu projekti avalikustamine ja parandusettepanekute tegemine | 01.10.2016-24.10.2016 |
| Rahvakoosolekud (suuremates asumites) | 01.10.2016-19.10.2016 |
| Ühinemislepingule tehtud ettepanekute läbivaatamine ja seisukohavõtmine juhtkomisjoni poolt | 24.10.2016-31.10.2016 |
| Ühinemislepingu eelnõule esitatud ettepanekute ja vastuväidete volikogus läbivaatamine | November 2016 |
| Elanike arvamuse väljaselgitamise kord (volikogu määrus). Valmistavad ette KOV sekretärid | September-oktoober 2016 volikoguses |
| Elanike arvamuse väljaselgitamine (rahvaküsitlus) | Novembris 2016 Täpsustada! |
| Juhtkomisjoni koosolek elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste kokkuvõtete tegemiseks | 2.detember 2016 |
| Elanike arvamuse väljaselgitamine tulemuste kinnitamine volikogus | Detsember 2016 |
| Ühinemisdokumentide ettevalmistamine ja kooskõlastamine juhtkomisjonis | Detsember 2016 |
| Ühinemisdokumentide vastuvõtmine: - Volikogu otsus HTK muutmise kohta; - Volikogu otsus volikogu liikmete ja mandaatide arvu määramisest; - Volikogu otsus valimisringkondade määramisest ja piiride kindlaksmääramisest; - Volikogu otsus valimiskomisjoni moodustamisest; - Volikogu otsus jaoskonnakomisjonide moodustamisest; - Volikogu otsus ühinemislepingu kinnitamise kohta, otsuse lisana otsus ühinemislepingu eelnõule esitatud ettepanekute ja vastuväidete volikogus läbivaatamise tulemuste kohta | Detsembris erakorralised volikogud üheaegselt ühinevates KOVides Hiljemalt 22.12.2016 |
| Dokumentatsioon maavanemale | 30.12.2016 |
| Seaduseelnõus sätestatud tähtaeg ühinemisotsuse tegemiseks | 01.01.2017 |

Otsustati:

1. Iga ühinemisläbirääkimiste osapool vaatab ajakava läbi ja esitab vajadusel oma ettepanekud. Kinnitada ajakava järgmisel koosolekul. Samuti täpsustada osapoolte tööülesanded ajagraafiku elluviimiseks.

Järgmine kohtumine Paides raehoones toimub 18. aprillil kell 13.00.

Koostasid:

Ulvi Vürmer

Rivo Noorkõiv