**2017.aasta tegevused**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tegevus** | **Vastutaja** | **Tähtaeg** |
| 1.1. 2018. aasta eelarve koostamise korra ning eelarve taotluse vormide väljatöötamine1.2. Uue OVÜ 2018. aasta eelarve eelnõu väljatöötamine | Töögrupi juht Kaja KörtLiikmed: Aime Adler, Ene Karma | 1.mai 20171.nov.2017 |
| 2. Valimisringkondade, -jaoskondade ning -komisjonide moodustamise ning volikogu liikmete arvu käsitlevate otsuste vastuvõtmine | Töögrupi juht - Karin Tenisson-AlevLiikmed: Silvia Aarma, Liia Kivirand, Nellika Valder | 15.juuni 2017 |
| 3. Uue OVÜ põhimääruse eelnõu väljatöötamine | Töögrupi juht - Karin Tenisson-AlevLiikmed: Silvia Aarma, Liia Kivirand, Nellika Valder | 1.sept.2017 |
| 4. 2018. aastal tööd alustava Paide Linnavalitsuse põhimääruse eelnõu; volikogu otsuse eelnõu teenistuskohtade jaotuse kohta ameti- ja töökohtadeks; volikogu otsuse eelnõu nõuete kohta teenistuja haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele  | Töögrupi juht - Karin Tenisson-AlevLiikmed: Silvia Aarma, Liia Kivirand, Nellika Valder | 1.sept.2017 |
| 5.1. Paide linna arengukava ettevalmistramine5.2. Hallatavate asutuste arengukavade koostamise, muutmise ja kinnitamise korra eelnõu väljatöötamine | 5.1-5.2. Töögrupi juht - Piret LõhmusLiikmed: Enn Lehtpuu, Edith Tänavots, Anni Alev, Harti Paimets | 1.sept.2017 |
| **Töö tasustamise alused**6.1. 2018. aastal tööd alustava Paide Linnavalitsuse teenistujate palgajuhendi eelnõu väljatöötamine6.2. Sisekonkursi korra eelnõu väljatöötamine6.3. Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise aluste eelnõu väljatöötamine6.4. Õpetajate palgajuhendi eelnõu väljatöötamine | 6.1.-6.2. Töögrupi juht - Rita LaanetuLiikmed: Kaja Kört, Karin Tenisson-Alev, Nellika Valder, Aime Adler, Silvia Aarma, Anni Alev6.3.-6.4.Töögrupi juht: Edith TänavotsLiikmed: Kaja Kört, Enn Lehtpuu, Aime Adler, Hannes Soonsein | 1.sept.2017 |
| **Toetuste maksmine**7.1. Omavalitsusüksuse eelarvest sotsiaaltoetuste andmise ja teenuste osutamise korra väljatöötamine Omavalitsusüksuse eelarvest erinevate mittetulundusliku tegevuse toetuste andmise korra eelnõude väljatöötamine, sh7.2. Kultuuri, spordi, noorsootöö, hariduse, hoolekandetöö, tervise ja külaliikumise valdkond7.3 Muud toetused (3 ja enama lapselise pere huvihariduse toetamise kord jm). 7.4 Korteriühistute toetamise, restaureerimise, laenuintresside jm toetuste valdkond | Töögrupi juht - Anni AlevLiikmed: Ülle Leesmaa, Lille Tammik, Eha Tasang7.2.-7.3. Töögrupi juht: Tiina LarvenLiikmed: Siret Pihelgas, Edith Tänavots, Ülle Leesmaa, Enn Lehtpuu, Anni Alev7.4. Töögrupi juht Siret PihelgasLiikmed: Tiina Kivila, Reino Lõhmus, Marje-Ly Rebas, Veljo Tammik, Hannes Soonsein | 1.sept.2017 |
| 8. Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise korra eelnõu väljatöötamine | Töögrupi juht - Peeter SaldreLiikmed: Raivo, Raja, Aivar Tubli, Ulvi Vürmer | 1.sept.2017 |
| 9. Linnavara valitsemise korra eelnõu väljatöötamine | Töögrupi juht - Tiina KivilaLiikmed: Janno Lehemets, Agne Pajula, Helle Künsar, Aivar Tubli | 1.sept.2017 |
| 10. Külavanema statuudi eelnõu väljatöötamine | Töögrupi juht - Mart MäemetsLiikmed: Ülle Leesmaa, Enn Lehtpuu, Aivar Tubli | 1.sept.2017 |