**2017.aasta tegevused**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tegevus** | **Vastutaja** | **Tähtaeg** |
| 1.1. 2018. aasta eelarve koostamise korra ning eelarve taotluse vormide väljatöötamine  1.2. Uue OVÜ 2018. aasta eelarve eelnõu väljatöötamine | Töögrupi juht Kaja Kört  Liikmed: Aime Adler, Ene Karma | 1.mai 2017  1.nov.2017 |
| 2. Valimisringkondade, -jaoskondade ning -komisjonide moodustamise ning volikogu liikmete arvu käsitlevate otsuste vastuvõtmine | Töögrupi juht - Karin Tenisson-Alev  Liikmed: Silvia Aarma, Liia Kivirand, Nellika Valder | 15.juuni 2017 |
| 3. Uue OVÜ põhimääruse eelnõu väljatöötamine | Töögrupi juht - Karin Tenisson-Alev  Liikmed: Silvia Aarma, Liia Kivirand, Nellika Valder | 1.sept.2017 |
| 4. 2018. aastal tööd alustava Paide Linnavalitsuse põhimääruse eelnõu; volikogu otsuse eelnõu teenistuskohtade jaotuse kohta ameti- ja töökohtadeks; volikogu otsuse eelnõu nõuete kohta teenistuja haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele | Töögrupi juht - Karin Tenisson-Alev  Liikmed: Silvia Aarma, Liia Kivirand, Nellika Valder | 1.sept.2017 |
| 5.1. Paide linna arengukava ettevalmistramine  5.2. Hallatavate asutuste arengukavade koostamise, muutmise ja kinnitamise korra eelnõu väljatöötamine | 5.1-5.2. Töögrupi juht - Piret Lõhmus  Liikmed: Enn Lehtpuu, Edith Tänavots, Anni Alev, Harti Paimets | 1.sept.2017 |
| **Töö tasustamise alused**  6.1. 2018. aastal tööd alustava Paide Linnavalitsuse teenistujate palgajuhendi eelnõu väljatöötamine  6.2. Sisekonkursi korra eelnõu väljatöötamine  6.3. Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise aluste eelnõu väljatöötamine  6.4. Õpetajate palgajuhendi eelnõu väljatöötamine | 6.1.-6.2. Töögrupi juht - Rita Laanetu  Liikmed: Kaja Kört, Karin Tenisson-Alev, Nellika Valder, Aime Adler, Silvia Aarma, Anni Alev  6.3.-6.4.Töögrupi juht: Edith Tänavots  Liikmed: Kaja Kört, Enn Lehtpuu, Aime Adler, Hannes Soonsein | 1.sept.2017 |
| **Toetuste maksmine**  7.1. Omavalitsusüksuse eelarvest sotsiaaltoetuste andmise ja teenuste osutamise korra väljatöötamine  Omavalitsusüksuse eelarvest erinevate mittetulundusliku tegevuse toetuste andmise korra eelnõude väljatöötamine, sh  7.2. Kultuuri, spordi, noorsootöö, hariduse, hoolekandetöö, tervise ja külaliikumise valdkond  7.3 Muud toetused (3 ja enama lapselise pere huvihariduse toetamise kord jm).  7.4 Korteriühistute toetamise, restaureerimise, laenuintresside jm toetuste valdkond | Töögrupi juht - Anni Alev  Liikmed: Ülle Leesmaa, Lille Tammik, Eha Tasang  7.2.-7.3. Töögrupi juht: Tiina Larven  Liikmed: Siret Pihelgas, Edith Tänavots, Ülle Leesmaa, Enn Lehtpuu, Anni Alev  7.4. Töögrupi juht Siret Pihelgas  Liikmed: Tiina Kivila, Reino Lõhmus, Marje-Ly Rebas, Veljo Tammik, Hannes Soonsein | 1.sept.2017 |
| 8. Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise korra eelnõu väljatöötamine | Töögrupi juht - Peeter Saldre  Liikmed: Raivo, Raja, Aivar Tubli, Ulvi Vürmer | 1.sept.2017 |
| 9. Linnavara valitsemise korra eelnõu väljatöötamine | Töögrupi juht - Tiina Kivila  Liikmed: Janno Lehemets, Agne Pajula, Helle Künsar, Aivar Tubli | 1.sept.2017 |
| 10. Külavanema statuudi eelnõu väljatöötamine | Töögrupi juht - Mart Mäemets  Liikmed: Ülle Leesmaa, Enn Lehtpuu, Aivar Tubli | 1.sept.2017 |